## Sheet1
archivo_origen | pagina_origen | politica | proceso | operacion | avance_operacion | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF
datos/Siplan- Innovación.pdf | 1 | 1 | 6 GESTIÓN HUMANA | 2 Integridad | 75.00% | Apoyar actividades para implementar caja de herramientas del código de integridad según cronograma | 0 | Caja de herramientas del Código de integridad implementado | 100% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | mediante memorandos 20251VBG-OG-043356 de fecha 20 junio 2025 y 20251-VBG-OG-03813 de fecha 15 mayo 2025 se solicitó a la SGH lineamientos para el desarrollo de estas actividades | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 1 | 1 | 6 GESTIÓN HUMANA | 2 Integridad | 75.00% | Apoyar actividades para implementar políticas orientadas al fortalecimiento de la política de transversalización de Equidad de Género en articulación con el Sello Equipares Público | 0 | Actividades orientadas al fortalecimiento de la Política de transversalización de Equidad de Género implementadas y con informe de seguimiento | 100 | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | mediante memorandos 20251VBG-OG-043356 de fecha 20 junio 2025 y 20251-VBG-OG-03813 de fecha 15 mayo 2025 se solicitó a la SGH lineamientos para el desarrollo de estas actividades | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 1 | 1 | 15 CONTROL DISCIPLINARIO | 80 Talento Humano | 75.00% | Apoyar actividades para implementar un plan de trabajo orientada a la identificación del perfil cultural de la organización. | 0 | Plan de trabajo de cultura organizacional implementado y con informes de seguimiento trimestral | 100 | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | El día 4 de julio de 2025 se realizó actividad de comunicación efectiva y escucha activa, muro de gratitud y el 25 de septiembre de 2025, se hace actividad de interacción con toda la subdirección | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 1 | 2 | 10 GESTION CONTRACTUAL,PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS | 45 Compras y Contratación Pública | 0.00% | Formular, publicar, actualizar y realizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- en el SECOP II | 0 | Plan Anual de Adquisiciones formulado, publicado, actualizado y con seguimiento | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | KAREN VANESSA GUTIERREZ GOMEZ | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 1 | 2 | 12 GESTIÓN FINANCIERA | 62 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 0.00% | Obligar del 90.74% de los recursos de inversión asignados a la vigencia | 0 | Recursos de inversión obligados | 90.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | CARLOS EDUARDO FORERO SANTOS KAREN VANESSA GUTIERREZ GOMEZ | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 1 | 2 | 12 GESTIÓN FINANCIERA | 62 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 0.00% | Obligar 92.65% de los recursos de la reserva presupuestal 2024 | 0 | Recursos obligados de la reserva presupuestal 2024 | 92.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | KAREN VANESSA GUTIERREZ GOMEZ | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 1 | 2 | 13 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 Planeación Institucional | 100.00% | Formular oportunamente el plane operativo 2025 del grupo | 0 | Plan operativo formulado | 1 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% |  | N/A | Ninguna | Ninguna | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0 | Plan operativo formulado oportunamente | 0 | 0% | 0 | No se encuentra | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 2 | 3 | 8 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 7 Seguridad Digital | 60.00% | Ejecutar las actividades definidas para la vigencia del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) según cronograma | 0 | Modelo de seguridad y privacidad de la información implementado para la vigencia 2025 | 100% | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 60% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR | N/A | Ninguna | Ninguna | 10% | 0 |  | 0 | 30% | 0 |  | 0 | 60% | 0 | Mediante memorando 20251-VBOG-043355 se solicitó a la OTIC lineamientos para el MSPI. | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 2 | 3 | 9 ATENCION Y RELACIONAMIENTO AL CIUDADANO | 49 Servicio al ciudadano | 75.00% | Atender las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | 0 | PQRD atendidas de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | 100% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | JORGE ANTONIO MANTILLA PUERTO CARLOS EDUARDO FORERO SANTOS GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA DAVID ALEJANDRO PINZON ENCISO LUIS FELIPE RAMIREZ JARAMILLO GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ PULIDO | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | PQRD atendidas oportunamente | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 2 | 3 | 9 ATENCION Y RELACIONAMIENTO AL CIUDADANO | 50 Participación ciudadana en la gestión pública | 75.00% | Implementar la estrategia de participación ciudadana aprobada, implementada y con seguimiento | 0 | Estrategia de participación ciudadana aprobada, implementada y con seguimiento | 100 | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 50% | 0 | 75% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR DAVID ALEJANDRO PINZON ENCISO GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ PULIDO | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 50% | 0 | Se realizaron tres eventos de hablemos de innovación y mesas de trabajo con innovadores para conocer nuevas tecnologías en la infraestructura del aeropuerto. | 0 | 75% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 2 | 3 | 13 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 75.00% | Revisar y realizar mejoras cuando sea el caso de la documentación de los procesos del Modelo de | 0 | Procesos del Modelo de Operación revisados y si se requiere mejorados | 100% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Procedimientos elaborados en aplicativo kawak. | 0 | 0% | 0 | No se encuentra | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 3 | 3 | 13 | 2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | null | Operación | 0 | null | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA | N/A | Ninguna | Ninguna | null | 0 |  | 0 | null | 0 |  | 0 | null | 0 |  | 0 | null | 0 |  | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 3 | 4 | 11 | 28 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 75.00% | Evaluar plan operativo | 0 | Plan operativo evaluado | 100 | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | JORGE ANTONIO MANTILLA PUERTO NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR CARLOS EDUARDO FORERO SANTOS | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Plan operativo evaluado oportunamente | 0 | 0% | 0 | No se encuetra ninguna observación | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 3 | 4 | 13 | 105 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 75.00% | Supervisar o apoyar la supervisión de los contratos o convenios que le sean encargados conforme a las funciones del grupo de innovación. | 0 | Seguimiento a convenios | 100 | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA LUIS FELIPE RAMIREZ JARAMILLO GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ PULIDO | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | informes de supervisión a los convenios suscritos de nuevas tecnologías de la infraestructura de innovación | 0 | 0% | 0 | No se encuetra ninguna observación | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 3 | 4 | 13 | 105 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 75.00% | Informe de selección septima rueda de innovación y sostenibilidad | 0 | Informe de selección séptima | 100 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | LUIS FELIPE RAMIREZ JARAMILLO | N/A | Ninguna | Ninguna | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0 | Informe de selección séptima rueda elaborado | 0 | 0% | 0 | No se encuetra ninguna observación | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 3 | 4 | 13 | 105 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 75.00% | Participar en la elaboración de informes de validación documental en el marco de regulación de nuevas tecnologías para la infraestructura de innovación. | 0 | Elaboración de informes de validación documental | 100 | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 0% | DAVID ALEJANDRO PINZON ENCISO | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 20% | 0 |  | 0 | 50% | 0 | Informes de validación documental | 0 | 0% | 0 | No se encuetra ninguna observación | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 3 | 4 | 13 | 105 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 75.00% | Apoyar actividades para implementar las acciones del Programa de Transparencia Ética Pública | 0 | Acciones del Programa de Transparencia y ética pública implementadas | 100 | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR CARLOS EDUARDO FORERO SANTOS | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Se recibió capacitación por parte de la OAP referente a política de transparencia y ética pública | 0 | 0% | 0 | No se encuetra ninguna observación | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 3 | 5 | 5 | 75 Gestión documental | 75.00% | Crear y mantener actualizados los expedientes electrónicos de la etapa precontractual de los contratos suscritos 2024, entregando los documentos para su cargue en aplicativo AZ Digital, conforme al cumplimiento de cada instancia o trámite contractual y según plan de trabajo. | 0 | expedientes electrónicos de la etapa precontractual de los contratos 2024 creados y actualizados y cargados en el aplicativo AZ | 100% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Mediante memorandos Nos. 2025I-VBOG-022561 de fecha 12-4-2025; 2025I-VBOG-030833 de fecha 5 mayo de 2025; 2025I-VBOG-035683 de fecha 28 mayo de 2025 y 2025I-VBOG-042051 de fecha 20 junio de 2025 se solicitó capacitación. | 0 | 0% | 0 | No se encuetra ninguna observación | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 3 | 5 | 5 | 75 Gestión documental | 75.00% | Crear y mantener actualizados los expedientes electrónicos de los contratos suscritos en el 2025, entregando los documentos para su cargue en el aplicativo AZ Digital, conforme al cumplimiento de cada instancia o tramite contractual y según plan de trabajo. | 0 | expedientes electrónicos los contratos 2025 creados y actualizados y cargados en el | 10% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Mediante memorandos Nos. 2025I-VBOG-022561 de fecha 12-4-2025; 2025I-VBOG-030833 de fecha 5 mayo de 2025; 2025I-VBOG-035683 de fecha 28 mayo de 2025 y 2025I-VBOG-042051 de fecha 20 junio de 2025 se solicitó capacitación. | 0 | 0% | 0 | No se encuetra ninguna observación | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 4 | 6 | 16 REGLAMENTACION TECNICA E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | 57 Gestión del conocimiento y la innovación | 0.00% | Realizar un evento de innovación | 0 | evento de innovación | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | JORGE ANTONIO MANTILLA PUERTO ELKIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA DAVID ALEJANDRO PINZON ENCINSO LUIS FELIPE RAMIREZ JARAMILLO GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ PULIDO | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0
datos/Siplan- Innovación.pdf | 4 | 7 | 11 EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 1 Control interno | 75.00% | Formular, implementar y reportar cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorías internas y externas | 0 | Planes de mejoramiento de auditorias internas y externas formulados, implementados y con reporte de cumplimiento | 100 | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 1 | 1 | 6 GESTIÓN HUMANA | 2 Integridad | 75.00% | Apoyar las actividades para implementar caja de herramientas del código de integridad según cronograma | 0 | Caja de herramientas del Código de Integridad implementado | 100% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Se solicitó lineamientos a la SGH mediante memorandos 20251-VBOG-030815 de fecha 15 mayo 2025 y 20251-VBOG-004356 de fecha 20 junio de 2025 | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 1 | 1 | 6 GESTIÓN HUMANA | 2 Integridad | 75.00% | Apoyar las actividades para implementar acciones orientadas al fortalecimiento de la política de la transversalización de Equidad de Género en articulación con el Sello Equipares Público | 0 | Actividades orientadas al fortalecimiento de la política de transversalización d eEquidad de Género implementadas y con informe de seguimiento | 100% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Se solicitó lineamientos a la SGH mediante memorandos 20251-VBOG-030815 de fecha 15 mayo 2025 y 20251-VBOG-004356 de fecha 20 junio de 2025 | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 1 | 1 | 15 CONTROL DISCIPLINARIO | 80 Talento Humano | 75.00% | Apoyar las actividades para implementar un plan de trabajo orientado a la identificación del perfil cultural de la organización. | 0 | Plan de trabajo de cultura organizacional implementado y con informes de seguimiento trimestral | 100% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | El día 4 de julio de 2025 se realizó actividad de comunicación efectiva y escucha activa. muro de gratitud y el 25 de septiembre de 2025 se hace actividades de interacción con toda la subdirección | 0 | 0% | 0 |  | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 1 | 2 | 10 GESTION CONTRACTUAL,PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS | 45 Compras y Contratación Pública | 91.67% | Liquidar y cerrar el 100% de los contratos y convenios, terminados a 31 de diciembre de la vigencia 2023, priorizando los de mayor antigüedad. | 0 | Contratos y convenios con perdida de competencia para liquidarse certificados | 100% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | JUAN JOSE LOPEZ MENDOZA | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Mediante memorando 20251-VBOG- 073311 de fecha 23 septiembre de 2025 y memorando 20251-VBOG-070060 de de fecha 20 septiembre de 2025 se informa que los contratos de prestación de servicios se ha realizado las gestiones pertinentes en los contratos de la dependencia | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 1 | 2 | 10 GESTION CONTRACTUAL,PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS | 45 Compras y Contratación Pública | 91.67% | Liquidar y cerrar el 80% de los contratos y convenios terminados a 30 de junio de 2024 | 0 | Contratos y convenios terminados a 30 de junio de 2024 liquidados y cerrados | 100% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | JUAN JOSE LOPEZ MENDOZA | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0 | Se liquidó contrato 2932 de 2023 | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 1 | 2 | 10 GESTION CONTRACTUAL,PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS | 45 Compras y Contratación Pública | 91.67% | Formular, publicar, actualizar y realizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- en el SECOP II | 0 | Plan Anual de Adquisiciones formulado, publicado, actualizado y con seguimiento | 100% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | KAREN VANESSA GUTIERREZ GOMEZ | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0 | PAA actualizado oportunamente | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 1 | 2 | 12 GESTION FINANCIERA | 62 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 75.00% | Recursos de inversión comprometidos asignados a la vigencia | 0 | Informe de recursos de inversión comprometidos | 100% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | KAREN VANESSA GUTIERREZ GOMEZ | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Informe Karen Vanessa Gutiérrez | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 1 | 2 | 12 GESTION FINANCIERA | 62 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 75.00% | Recursos Obligados de inversión asignados a la vigencia | 0 | Informe de recursos de inversión obligados | 100% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | KAREN VANESSA GUTIERREZ GOMEZ | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Informe Karen Vanessa Gutiérrez | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 1 | 2 | 12 GESTION FINANCIERA | 62 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 75.00% | Recursos obligados de la reserva presupuestal 2024 | 0 | Informe recursos obligados de la reserva presupuestal | 100% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | KAREN VANESSA GUTIERREZ GOMEZ | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Informe Karen Vanessa Gutiérrez | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 2 | 2 | 12 GESTION FINANCIERA | 62 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | A: reserva presupuestal 2024; B: 0; E: 0; G: 0; I: 0; K: 0; N: N/A; O: Ninguna; P: Ninguna; R: 0; T: 0; V: 0; X: 0; Z: 0; AB: 0; AD: 0; AF: 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 2 | 2 | 13 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 Planeación Institucional | 0.00% | Formular oportunamente el plan operativo 2025 del grupo | 0 | plan operativo formulado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 2 | 2 | 13 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 Planeación Institucional | 0.00% | Formular oportunamente los planes (táctico y operativo 2025) de la Dependencia. | 0 | Plan operativo formulado | 1 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR | N/A | Ninguna | Ninguna | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 2 | 2 | 17 COMPRA PÚBLICA | 61 Compras y Contratacion Pública | 75.00% | Mantener actualizada la información de los contratos y convenios en la plataforma transaccional SECOP II y en SICO | 0 | Información de contratos y convenios actualizada en la plataforma transaccional SECOP II y en SICO | 100 | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR YERALDIN GOMEZ GARNICA | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Informe Yeraldin Gómez | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 2 | 3 | 8 GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 7 Seguridad Digital | 50.00% | Ejecutar las actividades definidas para la vigencia del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) según cronograma | 0 | Modelo de seguridad y privacidad de la información implementado para la vigencia | 100% | 0 | 25% | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR HERMES MAURICIO ALVARADO SACHICA | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 30% | 0 |  | 0 | 50% | 0 | Mediante memorando 2023IE0-043384 se solicitó a la Ofic. Lineamientos para el MSPI | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 2 | 3 | 9 ATENCION Y RELACIONAMIENTO AL CIUDADANO | 49 Servicio al ciudadano | 75.00% | Atender las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | 0 | PQRD atendidas de acuerdo a ley y demás disposicione | 100% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | DIDIER ALEXIS BELLON MALDONADO GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO BLANCA LILIANA HERNANDEZ CARBALLO | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Atención oportuna a PQRD solicitadas | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 3 | 3 | 9 ATENCION Y RELACIONAMIENTO AL CIUDADANO | 50 Participación ciudadana en la gestión pública | 75.00% | Implementar la estrategia de participación ciudadana | 0 | Estrategia de participación ciudadana aprobada, implementada y con seguimiento. | 100 | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR, HERMES MAURICIO ALVARADO SACHICA | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Se realizo mesas técnicas del manual de pavimentos y la matriz de diagnóstico normativo.Observa 4°Trimestre: No se encuentra ninguna observación. | 0 | 0% | 0 |  | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 3 | 3 | 13 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 75.00% | Revisar y realizar mejoras cuando sea el caso de la documentación de los procesos del Modelo de Operación | 0 | Revisar y realizar mejoras cuando sea el caso de la documentación de los procesos del modelo de operación | 100% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Procedimientos elaborados en aplicativo kawak. | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 3 | 3 | 14 DEFENSA JURIDICA | 70 Mejora normativa | 75.00% | Estructurar y mantener actualizado el inventario normativo | 0 | Inventario normativo estructurado y mantenido | 100% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | DIDIER ALEXIS BELLON MALDONADO, BLANCA LILIANA HERNANDEZ CARBALLO, JOSE ARMANDO PARRA GARCIA | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Matriz actualizada de diagnóstico normativo.Observa 4°Trimestre: No se encuentra ninguna observación. | 0 | 0% | 0 |  | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 3 | 3 | 14 DEFENSA JURIDICA | 70 Mejora normativa | 75.00% | Adelantar la actualización de la normatividad técnica conforme plan de trabajo de la SRT | 0 | normatividad técnica actualizada, conforme plan de trabajo de la SRT | 100% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | DIDIER ALEXIS BELLON MALDONADO, BLANCA LILIANA HERNANDEZ CARBALLO, JOSE ARMANDO PARRA GARCIA | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Se hace seguimiento a la ejecución de los manuales de diseño geométrico, drenaje de carreteras, estabilidad de taludes, normas para ensayo manual de pavimentos, especificaciones y profundas de carreteras, manual de interventoría, y manual de pavimentos. | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación. | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 4 | 4 | 11 EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 28 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | null | Evaluación plan operativo | 0 | Plan operativo evaluado | 100% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR YERALDIN GOMEZ GARNICA | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Plan operativo evaluado oportunamente. | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación. | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 4 | 4 | 13 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 105 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 75.00% | Supervisar o apoyar la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normativa que regula la materia. | 0 | Supervisión de convenios | 100% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | DIDIER ALEXIS BELLON MALDONADO BLANCA LILIANA HERNANDEZ CARBALLO JOSE ARMANDO PARRA GARCIA | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Informes de supervisión convenios 4512 del 2023 y 683 del 2023. | 0 | 0% | 0 | No se encuetra ninguna obsevación. | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 4 | 4 | 13 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 105 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 75.00% | Revisión de estudios y diseños para la emisión de conceptos para ocupación de vía y carga extradimensión. | 0 | Emisión de concepto | 100% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | HERMES MAURICIO ALVARADO SACHICA | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Conceptos de especialistas a requerimientos solicitados. | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación. | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 4 | 4 | 13 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 105 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 75.00% | Apoyar actividades para implementar las acciones del Programa de Transparencia Ética Pública | 0 | Acciones de seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia implementadas y con informes de avance trimestral | 100% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Se recibió capacitación del funcionamiento de la política de trasparencia y ética pública y está en proceso de implementación en la Entidad. | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación. | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 4 | 5 | 5 GESTION DOCUMENTAL | 75 Gestión documental | 75.00% | Crear y mantener actualizados los expedientes electrónicos de los contratos en el aplicativo AZ Digital según plan de trabajo | 0 | Informe trimestral de avance de cargue en expedientes contractuales electrónicos creados y actualizados en el aplicativo AZ digital | 100% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR | N/A | Ninguna | Ninguna | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Mediante memorandos Nos. 20251-VBOG-022561 de fecha 12-4-2025; 20251-VBOG-030833 de fecha 8 mayo de 2025; 20251-VBOG-035683 de fecha 28 mayo de 2025 y 20251-VBOG-042028 de 20 junio de 2025 se solicitó capacitación. | 0 | 0% | 0 | No se encuetra ninguna observación | 0
datos/Siplan- normativa.pdf | 4 | 5 | 5 GESTION DOCUMENTAL | 75 Gestión documental | 75.00% | Crear y mantener actualizados los expedientes electrónicos de los contratos suscritos en la vigencia 2025, encargando los documentos para su cargue en aplicativo AZ digital para cada instancia o trámite contractual y según plan de trabajo | 0 | expedientes electrónicos los contratos 2025 creados y actualizados y cargados en el aplicativo AZ | 100% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 0% | NESTOR ALFONSO NAVARRO TOVAR | N/A | Ninguna | Ninguna | 0% | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 75% | 0 | Mediante memorandos Nos. 20251-VBOG-022561 de fecha 12-4-2025; 20251-VBOG-030833 de fecha 8 mayo de 2025; 20251-VBOG-035683 de fecha 28 mayo de 2025 y 20251-VBOG-042028 de 20 junio de 2025 se solicitó capacitación a la Subdirección administrativa. | 0 | 0% | 0 | No se encuentra ninguna observación. | 0